## 兒玉怜於
兒玉怜於 | [10 empty] | powered by brabio! project (http://brabio.jp)
2023年01月12日 ～ 2023年05月28日 （2023年05月20日 17時38分）
タイプ | タイトル | 開始日 | 〆切日 | ステータス | 進捗率 | 状況 | 完了日 | メンバー | 内容 | 完了メンバー | 2023年1月 | [19 empty] | 2023年2月 | [27 empty] | 2023年3月 | [30 empty] | 2023年4月 | [29 empty] | 2023年5月
[11 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
project | Cafe投稿アプリ | 2023/01/12 | 2023/05/28 |  | 97 | 順調 |  | 兒玉怜於
task | 要件定義 | 2023/01/12 | 2023/01/16 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/01/28 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年1月 12 to 2023年1月 16
task | スケジュール表作成 | 2023/01/17 | 2023/01/23 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/01/28 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年1月 17 to 2023年1月 23
task | 設計 | 2023/01/24 | 2023/02/19 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/02/09 |  | Cafe投稿アプリの仕様や機能を考える。 | 兒玉怜於 | bar: 2023年1月 24 to 2023年2月 19
task | 基本設計 | 2023/01/24 | 2023/02/05 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/01/31 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年1月 24 to 2023年2月 5
task | テーブル定義書作成 | 2023/01/24 | 2023/02/05 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/01/31 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年1月 24 to 2023年2月 5
task | 機能一覧表 | 2023/01/24 | 2023/02/05 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/01/31 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年1月 24 to 2023年2月 5
task | IO関連図 | 2023/01/24 | 2023/02/05 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/01/31 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年1月 24 to 2023年2月 5
task | 詳細設計 | 2023/02/06 | 2023/02/19 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/02/09 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年2月 6 to 2023年2月 19
task | 画面遷移図 | 2023/02/06 | 2023/02/19 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/02/02 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年2月 6 to 2023年2月 19
task | 項目説明書 | 2023/02/06 | 2023/02/19 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/02/09 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年2月 6 to 2023年2月 19
task | 開発 | 2023/02/20 | 2023/04/30 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年2月 20 to 2023年4月 30
task | データベース作成 | 2023/02/20 | 2023/02/25 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/02/12 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年2月 20 to 2023年2月 25
task | TOP画面作成 | 2023/02/26 | 2023/03/05 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年2月 26 to 2023年3月 5
task | アカウント登録画面作成 | 2023/03/05 | 2023/03/11 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年3月 5 to 2023年3月 11
task | 投稿画面作成 | 2023/03/11 | 2023/03/16 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年3月 11 to 2023年3月 16
task | プロフィール画面作成 | 2023/03/17 | 2023/03/24 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年3月 17 to 2023年3月 24
task | 投稿一覧画面作成 | 2023/03/25 | 2023/03/30 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年3月 25 to 2023年3月 30
task | 投稿編集・削除画面作成 | 2023/03/31 | 2023/04/05 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年3月 31 to 2023年4月 5
task | 検索機能実装 | 2023/04/09 | 2023/04/15 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年4月 9 to 2023年4月 15
task | プロフィール編集画面作成 | 2023/04/16 | 2023/04/21 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年4月 16 to 2023年4月 21
task | アカウント削除画面 | 2023/04/22 | 2023/04/27 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年4月 22 to 2023年4月 27
task | ログイン画面作成 | 2023/04/23 | 2023/04/30 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/13 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年4月 23 to 2023年4月 30
task | ログアウト機能実装 | 2023/04/29 | 2023/04/30 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/04/03 |  |  | 兒玉怜於
task | テスト | 2023/05/01 | 2023/05/20 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/20 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年5月 1 to 2023年5月 20
task | 単体テスト | 2023/05/01 | 2023/05/07 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/16 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年5月 1 to 2023年5月 7
task | 結合テスト | 2023/05/08 | 2023/05/14 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/18 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年5月 8 to 2023年5月 14
task | 総合テスト | 2023/05/15 | 2023/05/20 | 完了 | 100 | 完了 | 2023/05/20 |  |  | 兒玉怜於 | bar: 2023年5月 15 to 2023年5月 20
task | デプロイ | 2023/05/21 | 2023/05/28 | 未着手 | 0 | 未着手 | bar: 2023年5月 21 to 2023年5月 28